МЕТОДИКА

расчёта нормативной численности
инженерно-технических работников (ИТР)
на строительных проектах

Версия 2.0

2025 год

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения								3

2. Термины и определения								3

3. Классификация должностей ИТР								4

4. Определение масштаба проекта								5

5. Методика расчёта обязательных должностей								6

6. Методика расчёта условных должностей								8

7. Коэффициенты по масштабу проекта								10

8. Примеры расчёта								11

Приложение А. Условные вопросы калькулятора								13

# 1. Область применения

Настоящая методика устанавливает порядок расчёта нормативной численности инженерно-технических работников (ИТР) для строительных проектов компании.

Методика предназначена для:

планирования потребности в ИТР на этапе подготовки проекта;

оценки оптимальности текущей численности ИТР;

обоснования изменения штатного расписания;

сравнительного анализа эффективности управления проектами.

Методика разработана на основе анализа данных 74 проектов за период январь-октябрь 2025 года.

# 2. Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ИТР | Инженерно-технические работники — сотрудники, осуществляющие организацию и управление производственным процессом на строительной площадке. |
| Рабочие | Производственный персонал, непосредственно выполняющий строительно-монтажные работы. |
| Масштаб проекта | Категория проекта (S/M/L/XL), определяемая по численности рабочих. |
| Обязательная должность | Должность, которая должна быть укомплектована на любом проекте независимо от его специфики. |
| Условная должность | Должность, необходимость которой определяется наличием специфических факторов на проекте. |
| Коэффициент K | Нормативное количество рабочих на одного специалиста данной должности. |

# 3. Классификация должностей ИТР

Все должности ИТР разделены на три категории:

## 3.1. Обязательные должности (6 групп)

Должности, которые должны быть на каждом проекте:

| № | Группа должностей | Основание расчёта | Минимум |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Всегда 1 на проект | 1 |
| 2 | Производитель работ | По численности рабочих | 1 |
| 3 | Мастер | По численности рабочих | 1 |
| 4 | Специалист по охране труда | По законодательству (1 на 50 чел) | 1 |
| 5 | Специалист по общим вопросам | По численности ИТР | 1 |
| 6 | Кладовщик / Специалист ОМТС | По численности рабочих | 1 |

## 3.2. Условные должности (5 групп)

Должности, необходимость которых определяется спецификой проекта:

| № | Группа должностей | Условие включения |
| --- | --- | --- |
| 7 | Водитель / Машинист / Механик | Наличие автотранспорта на проекте |
| 8 | Инспектор строительных лесов | Использование строительных лесов |
| 9 | Специалист по сопровождению групп | Привлечение иностранных рабочих |
| 10 | Сотрудник службы безопасности | Требования охраны объекта |
| 11 | Инженер-конструктор | Проектные работы на площадке |

## 3.3. Исключаемые должности (1 группа)

Должности, НЕ включаемые в расчёт нормативной численности ИТР:

| № | Группа должностей | Причина исключения |
| --- | --- | --- |
| 12 | Инструктор / Преподаватель | Обучение — отдельный процесс, не относится к производственному ИТР |

# 4. Определение масштаба проекта

Масштаб проекта определяется по среднемесячной численности рабочих:

| Масштаб | Код | Численность рабочих | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Малый | S | до 50 чел | Небольшой объект, 1-2 участка работ |
| Средний | M | 50–150 чел | Стандартный объект, несколько участков |
| Крупный | L | 150–300 чел | Большой объект, множество участков |
| Очень крупный | XL | 300+ чел | Мега-проект, сложная структура |

Примечание: При пограничных значениях численности рекомендуется выбирать бо́льший масштаб проекта.

# 5. Методика расчёта обязательных должностей

## 5.1. Руководитель проекта

Формула: 1 на проект (константа)

Руководитель проекта назначается на каждый проект независимо от его масштаба.

## 5.2. Производитель работ (прораб)

Формула: ceil(Рабочие / K_прораб)

Где K_прораб — коэффициент, зависящий от масштаба проекта (см. раздел 7).

## 5.3. Мастер

Формула: ceil(Рабочие / K_мастер)

Где K_мастер — коэффициент, зависящий от масштаба проекта (см. раздел 7).

## 5.4. Специалист по охране труда

Формула: ceil(Рабочие / 50)

Норматив установлен в соответствии с требованиями законодательства РФ об охране труда (1 специалист на 50 работников).

## 5.5. Специалист по общим вопросам

Формула: ceil(Всего_ИТР / 15)

Административная поддержка рассчитывается от общей численности ИТР.

## 5.6. Кладовщик / Специалист ОМТС

Формула: ceil(Рабочие / K_склад)

Где K_склад — коэффициент, зависящий от масштаба проекта (см. раздел 7).

# 6. Методика расчёта условных должностей

Условные должности включаются в расчёт только при наличии соответствующих факторов на проекте.

## 6.1. Водитель / Машинист / Механик

Условие: На проекте используется автотранспорт

Формула: ceil(Количество_единиц_техники / 3)

## 6.2. Инспектор строительных лесов

Условие: На проекте используются строительные леса

Формула: ceil(Площадь_лесов_м² / 1000)

## 6.3. Специалист по сопровождению групп

Условие: На проекте привлекаются иностранные рабочие

Формула: ceil(Количество_иностранных_рабочих / 100)

## 6.4. Сотрудник службы безопасности

Условие: Требуется охрана объекта

Формула: Количество_постов × (4 при круглосуточной охране, иначе 2)

## 6.5. Инженер-конструктор

Условие: На площадке выполняются проектные работы

Формула: ceil(Рабочие / 100)

# 7. Коэффициенты по масштабу проекта

Коэффициент K определяет нормативное количество рабочих на одного специалиста соответствующей должности.

| Масштаб | Рабочих | K_прораб | K_мастер | K_склад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малый (S) | до 50 | 15 | 10 | 30 |
| Средний (M) | 50–150 | 20 | 12 | 40 |
| Крупный (L) | 150–300 | 25 | 15 | 50 |
| Очень крупный (XL) | 300+ | 30 | 18 | 60 |

Интерпретация коэффициентов:

K_прораб = 25 означает: 1 производитель работ на 25 рабочих

K_мастер = 15 означает: 1 мастер на 15 рабочих

K_склад = 50 означает: 1 кладовщик на 50 рабочих

# 8. Примеры расчёта

## 8.1. Пример: Крупный проект (200 рабочих)

Исходные данные:

• Численность рабочих: 200 человек

• Масштаб: L (Крупный)

• Автотранспорт: 15 единиц

• Иностранные рабочие: 80 человек

Расчёт обязательных должностей:

| Должность | Формула | Расчёт | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 1 | — | 1 |
| Производитель работ | ceil(200/25) | 8.0 → 8 | 8 |
| Мастер | ceil(200/15) | 13.3 → 14 | 14 |
| Специалист по ОТ | ceil(200/50) | 4.0 → 4 | 4 |
| Специалист по общ. вопр. | ceil(28/15) | 1.9 → 2 | 2 |
| Кладовщик | ceil(200/50) | 4.0 → 4 | 4 |

Расчёт условных должностей:

| Должность | Формула | Расчёт | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Водитель/Механик | ceil(15/3) | 5.0 → 5 | 5 |
| Спец. по сопровождению | ceil(80/100) | 0.8 → 1 | 1 |

ИТОГО: 33 + 6 = 39 человек ИТР

# Приложение А. Условные вопросы калькулятора

При использовании калькулятора пользователю задаются следующие вопросы для определения необходимости условных должностей:

## 1. Автотранспорт

Вопрос: Используется ли автотранспорт на проекте?

Примечание: Если да: укажите количество единиц техники

## 2. Строительные леса

Вопрос: Используются ли строительные леса?

Примечание: Если да: укажите общую площадь лесов (м²)

## 3. Иностранные рабочие

Вопрос: Привлекаются ли иностранные рабочие?

Примечание: Если да: укажите количество человек и страну происхождения

## 4. Охрана объекта

Вопрос: Требуется ли охрана объекта?

Примечание: Если да: укажите количество постов и режим (круглосуточно/дневной)

## 5. Проектные работы

Вопрос: Выполняются ли проектные работы на площадке?

Примечание: При положительном ответе включается инженер-конструктор